-4-

[image: image1.jpg]agunsdnassuasdmunesuvszanalasnisinensduns

(nguldFunsiuses Tuil m)

o

§ UsuUszanal b@oam

- \ uUsEane
fianssu/lasans AU
13 318 GH] wm)
Aunssuvdnd 16 teveamelulad  |Whvanesau
mswaniiduieduindaundy
inuasnadngssuuinunBunid 6,638 514 37| 1,028,000
1. Insansanngaununsnsgng
FuspwInsgIUNEATBUNSE
- nquldsunnsiuses Uit 3 1. awa. uASUSL 277 a3 8 86,000
2. @wp. aszufin® 114 25 1 50,000
3. @, @3uUns* 961 62 3| 124,000
4. avn. 8lass* 4,093 250 14| 500000
5. @wn. inTysal* 950 99 g| 198000
6. ANA. UASAITIA* 131 5 1 10,000
7. ann. gaugioni 113 30 2 60,000
fanssundndi 46 meveamalulad
masansAuTivanesuuazdaaTY
szuuMsiusaskuLiidausuliiiu .
nuAINIRHANNATEUNIETY
aawmiianauuu
666 89 2 178,000
1. Iasensianguinuasngnis
FuseunasgunyaTBUYEd
- ngul&unnsuses Tuil 3 1. 2w, S 80 28 1 56,000
2. awn. LB slmlx 586 61 1| 122000






โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปี 2563 
(กลุ่มขั้นที่ 3  : กลุ่มที่ได้รับการรับรอง)
กรมพัฒนาที่ดิน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. หลักการและเหตุผล   
      กรมพัฒนาที่ดินให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554  จนถึงปัจจุบัน  โดยให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและเต็มใจเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนช่วยเหลือด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่จำเป็นสำหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์  เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร    ดำเนินการยื่นสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์กับกรมวิชาการเกษตร   และมาตรฐานข้าวอินทรีย์กับกรมการข้าว  หรือในกรณีที่มีความพร้อมยื่นสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  อย่างไรก็ตาม   กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ  เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยจิตวิญญาณ เป็นวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล เรียกว่า “เกษตรอินทรีย์พื้นบ้าน”  เกษตรกรเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงหน่วยตรวจรับรองได้เพราะมีค่าตรวจรับรองสูงและไม่คุ้มกับผลผลิตที่มีน้อย รวมทั้งมีระบบเอกสารให้บันทึกจำนวนมาก  การขับเคลื่อนกลุ่มผลิตเกษตรอินทรีย์จำเป็นต้องทำสอดคล้องกันทั้งระบบตั้งแต่ การผลิต  การรับประกันคุณภาพจนถึงการตลาด ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตต้องการเข้าสู่การตลาดระดับใดที่คู่ค้าและผู้บริโภคยอมรับ  ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว คือ การดำเนินการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems, PGS)

   กรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย  สนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ  ในการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ด้วยกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems, PGS)             กระบวนการตรวจและรับรอง ใช้หลักการ PGS IFOAM และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย (Thai Standard Agriculture) มกษ. 9000 เล่ม 1 และเล่ม 2 ปรับประยุกต์เข้ากับบริบทของเกษตรกรรายย่อยในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย   มีเป้าหมายการยอมรับของตลาดภายในประเทศและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และการยอมรับ
เชิงนโยบายของรัฐ โดยทางกรมพัฒนาที่ดินได้บูรณาการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
เรื่องการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS มาตั้งแต่ปี 2557  จนถึงปัจจุบัน  และในปี 2562  กรมฯ มีแผนงานโครงการที่จะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  โดยแบ่งเป็นลำดับขั้นของกลุ่มในการพัฒนาภายใต้นโยบายเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้   สำหรับโครงการนี้เป็นกลุ่มขั้นที่ 3  ที่มีเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยกระบวนการ PGS แล้ว  มีการขยายจำนวนสมาชิกเพิ่มเติม  รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรในกลุ่มที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การสนับสนุนของกลุ่มที่ได้ใบรับรองแล้ว
จะเน้นให้รักษาคุณภาพการดำเนินงานให้ได้ใบรับรองอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นฐานในการช่วยเหลือเกษตรกรรายใหม่ๆต่อไป และเกิดการจัดทำกระบวนการ PGS อย่างต่อเนื่อง ขยายเป็นวงกว้างทั่วประเทศเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเกษตรกรรายย่อย
2. วัตถุประสงค์
            2.1 เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีการดำเนินการ PGS ไปอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน
ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด  และประสานเชื่อมโยงต่อยอดบูรณาการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   

2.2 เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและสามารถสนับสนุนเกษตรกรรายใหม่เป็นฐานในการศึกษาดูงานของเกษตรกรรายย่อยอื่นๆ เพื่อให้งานขยายเป็นวงกว้างทั่วประเทศ
3. พื้นที่และระยะเวลาดำเนินงาน
         - ทุกจังหวัดที่มีกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ PGS ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
         - ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน  2563
4. คุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  
1) เป็นกลุ่มเกษตรกรที่สมาชิกได้รับการตรวจฟาร์ม และมีผลการตรวจรับรองในระยะปรับเปลี่ยน
2) เป็นกลุ่มเกษตรกรที่สมาชิกได้รับการตรวจฟาร์ม  โดยมีผลการตรวจประเมินผ่านการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          5.1  สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการฯ  

5.2  สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดที่มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ   รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรฯ  พัฒนาไปสู่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน   เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นสำหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ หรือให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม  

5.3  สพข.1-12  ประสานติดตามการดำเนินงาน  ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ   รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  

5.4 กวจ. ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ จัดทำแนวทางการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้กรมฯ ทราบเป็นระยะๆ
6. พื้นที่เป้าหมาย
    ในปี 2563 มีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย 39 กลุ่ม  เกษตรกร 603  ราย   พื้นที่  7,304 ไร่   สรุปดังนี้
6.1  แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า กิจกรรมหลักที่ 16 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์  
       เป้าหมายจำนวน 37  กลุ่ม  เกษตรกร 514  ราย   พื้นที่  6,638  ไร่      
6.2  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเหนือ  กิจกรรมหลักที่ 46 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน
            เป้าหมายจำนวน 2   กลุ่ม  เกษตรกร  89   ราย   พื้นที่  666   ไร่         
7. วีธีการดำเนินงาน
1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการวางแผนการต่ออายุใบรับรองเกษตรอินทรีย์และขยายผลให้กับสมาชิกรายใหม่ที่สมัครเข้าร่วมกระบวนการ PGS
    2)  มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  ดังนี้ 
      2.1) กลุ่มเกษตรกร และพี่เลี้ยงกลุ่ม จัดกระบวนการกลุ่มตามเอกสารคู่มือ PGS  โดยให้ดำเนินการ
· ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างองค์กรการบริหารกลุ่มให้เป็นปัจจุบัน
· แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินประจำกลุ่มและผู้ตัดสินให้การรับรองเพิ่มเติม (กรณีที่มี)
· วางแผนการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  ทำการตรวจเยี่ยมฟาร์มให้ครบจำนวนที่วางแผนไว้   นำผลการตัดสินเข้าที่ประชุมกลุ่ม  
· กลุ่มควรจัดประชุมส่งเสริมการเรียนรู้ให้สมาชิกอย่างน้อย 1-2 เดือน/ครั้ง 

· การบริหารจัดการกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจไม่มีสูตรสำเร็จที่เหมือนกัน  ยืดหยุ่นได้ตามสภาพภูมิประเทศ  ความรู้ของสมาชิกในกลุ่ม แต่แนวทางขับเคลื่อนอยู่ภายใต้หลักการในคู่มือ PGS

· เครือข่ายจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยความสำเร็จอยู่ที่สมาชิกมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับกลุ่ม เครือข่ายและกิจกรรมทางการตลาด 
            2.2) เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ดินแบบ composite sample  ก่อนดำเนินงานโครงการ และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และนำตัวอย่างดินส่งให้กับกลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข. เพื่อวิเคราะห์หาค่าปริมาณอินทรียวัตถุ   ความเป็นกรดเป็นด่าง ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม (สนับสนุน LDD test kit ให้กับหมอดินอาสาหรือ               ผู้ประสานงานกลุ่มในการนำไปใช้ตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นให้กับสมาชิกในกลุ่ม)
       
2.3)  สนับสนุนอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่จำเป็นสำหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ   ได้แก่   ถังหมัก  กากน้ำตาล  พืชสมุนไพร  วัตถุดิบสำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์  เมล็ดพันธ์พืชอินทรีย์  หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม   รวมทั้งสนับสนุนวัตถุดิบและสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ใช้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  (สูตรที่กำหนดตามเอกสารแนบ หรือปรับสูตรได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องใช้วัตถุดิบ   ที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์) เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจและสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์  เช่น ไม่ใช้กากถั่วเหลือง GMO ไม่เลี้ยงไก่กรงตับเพราะทรมานสัตว์ เป็นต้น
        2.4)  ดำเนินการตามกระบวนการ PGS 8 ขั้นตอน สรุปดังนี้  
                         2.4.1) วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่มว่าสมาชิกในกลุ่มมีการเพาะปลูกพืชอะไร ทำการเลี้ยงสัตว์ชนิดใดบ้าง  มีสมาชิกคนใดบ้างที่พร้อมทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ มีสมาชิกกี่คนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว ฯลฯ จัดทำโครงสร้างของกลุ่มให้มีความชัดเจน เพื่อวางแผนการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มให้มีความต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
                         2.4.2) เรียนรู้ทำความเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเข้ารับการอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์กับหน่วยงานต่างๆ ถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
        2.4.3) เรียนรู้กระบวนการ พี จี เอส กำหนดการประชุมกลุ่มเป็นประจำ  การวางแผนการบริหารงานในกลุ่ม ทุกรอบการผลิต ร่วมกันกำหนด กฏ กติกา บทลงโทษ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม รวมทั้งเสนอปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การควบคุมมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.4.4) กลุ่มให้คำปฏิญญา สมาชิกทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม 
        2.4.5) กลุ่มจัดทำเอกสารที่จำเป็น  ได้แก่  ใบสมัครเข้าร่วมระบบ พี จี เอส (ตามแบบฟอร์ม F1) จัดทำข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ แผนการผลิตเกษตรอินทรีย์  แผนผังแปลง ตำแหน่งพื้นที่ปลูก ขนาดแปลง ประวัติการทำแปลง ปริมาณและคุณภาพผลผลิต (ตามแบบฟอร์ม F2) 

                        2.4.6) กลุ่มรวบรวมฐานข้อมูลสมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม  บันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ในเว็บไซต์ของกรมฯ  http://www.ldd.go.th เลือก Icon “การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS”  ด้านขวาของหน้าจอ และ เลือกฐานข้อมูลโครงการเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน หรือเข้าใช้งานได้โดยตรงพิมพ์ URL https://pgsorganic.ldd.go.th ดำเนินการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563  
          2.4 7) ร่วมกันตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน และตัดสินให้การรับรอง แปลงผลิตทุกแปลงต้องได้รับการตรวจเต็มรูปแบบตามข้อกำหนด โดยใช้แบบตรวจประเมิน (checklists แบบฟอร์ม F4)   ทำการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนอย่างน้อยปีละครั้ง หรือตามรอบของพืชที่ผลิต (ในช่วงแรกควรตรวจอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง) นำผลการตรวจประเมินเข้าที่ประชุมกลุ่มให้คณะกรรมการตัดสินให้การรับรอง 

          2.4.8) ผู้ประสานงานกลุ่มนำข้อมูลรายการผลการตรวจประเมินฟาร์ม (แบบฟอร์ม F4)  สรุปผลการตรวจรับรองฟาร์ม (แบบฟอร์ม F5) และข้อมูลรายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่ผ่านการรับรอง PGS ที่มีรายละเอียดของผลิตผลทั้งหมด จำนวนพื้นที่ที่ผ่านการรับรอง  บันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน   และสำหรับเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินพ้นระยะปรับเปลี่ยนแล้ว  และจะขึ้นทะเบียนเพื่อให้มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยออกใบรับรอง   ให้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดบันทึกในเว็บไซต์ของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย  เพื่อให้มูลนิธิฯ ตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาออกใบรับรอง 
   2.5)  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส ให้กับสมาชิกกลุ่ม PGS 
   2.6)  วางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาล  โรงเรียน โรงแรม หรือภาคเอกชน  ในการเชื่อมโยงด้านการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร  เพื่อให้เกิดช่องทางการตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ PGS  

   2.7)  เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
            2.8) รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนตามแบบฟอร์ม  สงป. 301  จัดส่งให้กับ กผง.  และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานเป็นไฟล์ พร้อมแนบรูปภาพ โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายงานผลในระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรอินทรีย์   ทั้งนี้ให้บันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 
       3) มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพข. รับผิดชอบการดำเนินงานดังนี้
              3.1) ตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  และประสานงานกับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ
              3.2) เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูล การรายงานผลการดำเนินงานของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด. ในสังกัด  ให้ครบถ้วน  แล้วเสร็จภายในเวลาที่กรมฯ กำหนด
              3.3) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการดำเนินงานให้กับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด. ในสังกัด และประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานในภาพรวมของ สพข.     
              3.4) กำกับติดตามปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรอง และรายงานมายัง กวจ.
เพื่อให้การสนับสนุนผลักดันให้เกษตรกรรายใหม่ของกลุ่มผ่านการรับรอง PGS ให้ได้ในที่สุด
8. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  1,080,000  บาท   
             8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ กิจกรรมหลักที่ 16 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์   งบประมาณ  1,028,00 บาท
   8.2 แผนงานบูรณาการ (Agenda) และบรูณาการเชิงเชิงพื้นที่ (area) กิจกรรมหลักที่ 46 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน     งบประมาณ  780,000  บาท
   8.3 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช  เป้าหมาย  180 ตัน งบประมาณ 1,440,000 บาท
          รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรให้   ประกอบด้วย
1. งบประมาณต่อเกษตรกรรายละ 2,000 บาท  นำไปใช้
1.1   จัดหาปัจจัยเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร 
1.2 . จัดทำสมุดบันทึกประจำตัวตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ในคู่มือ PGS  ให้กับเกษตรกรทุกคน
  ที่เข้าร่วมโครงการฯ
                             1.3. สนับสนุนการตรวจเยี่ยมฟาร์มในกระบวนการ PGS 
2. งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการ  ต่อเกษตรกรรายละ 250 บาท นำไปใช้เป็นค่าน้ำมัน       
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าจ้างเหมาคนช่วยงาน  ฯลฯ 
(งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
   
9.1 มีเกษตรกรและพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS  เพิ่มจำนวนมากขึ้น  

    
9.2 ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง PGS เข้าสู่ผู้บริโภคมากขึ้น เป็นทางเลือกให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในราคาถูก

9.3 กลุ่มที่มีความเข้มแข็งสามารถใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายใหม่และเกษตรกรรายย่อย  โดยมีกลุ่มเข้มแข็งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศมากขึ้น
สูตรปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (เกษตรอินทรีย์)
สูตร 1 
	วัตถุดิบ 
	ปริมาณ (กก.)
	ไนโตรเจน (%)
	ฟอสฟอรัส (%)
	โพแทสเซียม (%)

	มูลสุกร
	60
	1.38
	2.70
	0.78

	กระดูกป่น
	30
	1.05
	4.50
	0.20

	รำละเอียด
	10
	0.24
	0.43
	0.18

	รวม
	100
	2.67
	7.63
	1.18


หมายเหตุ  ปริมาณธาตุอาหารหลักรวม  11.46  เปอร์เซ็นต์    
สูตร 2 
	วัตถุดิบ 
	ปริมาณ (กก.)
	ไนโตรเจน (%)
	ฟอสฟอรัส (%)
	โพแทสเซียม (%)

	มูลสุกร
	60
	1.38
	2.70
	0.78

	หินฟอสเฟต
	30
	0.03
	4.80
	0.03

	รำละเอียด
	10
	0.24
	0.43
	0.18

	รวม
	100
	1.65
	7.93
	0.96


หมายเหตุ  ปริมาณธาตุอาหารหลักรวม  10.57  เปอร์เซ็นต์    
สูตร 3 
	วัตถุดิบ 
	ปริมาณ (กก.)
	ไนโตรเจน (%)
	ฟอสฟอรัส (%)
	โพแทสเซียม (%)

	กระดูกป่น
	50
	1.75
	7.50
	0.34

	มูลวัว
	50
	0.70
	0.45
	1.00

	รวม
	100
	2.45
	7.95
	1.34


หมายเหตุ  ปริมาณธาตุอาหารหลักรวม  11.74  เปอร์เซ็นต์    
สูตร 4 
	วัตถุดิบ 
	ปริมาณ (กก.)
	ไนโตรเจน (%)
	ฟอสฟอรัส (%)
	โพแทสเซียม (%)

	กระดูกป่น
	40
	1.40
	6.00
	0.32

	มูลวัว
	60
	0.84
	0.54
	1.20

	รวม
	100
	2.24
	6.54
	1.52


หมายเหตุ  ปริมาณธาตุอาหารหลักรวม  10.30  เปอร์เซ็นต์   
สูตร 5 
	วัตถุดิบ 
	ปริมาณ (กก.)
	ไนโตรเจน (%)
	ฟอสฟอรัส (%)
	โพแทสเซียม (%)

	ปลาป่น
	20
	1.80
	1.00
	0.70

	มูลวัว
	60
	0.84
	0.54
	1.20

	หินฟอสเฟต
	20
	0.02
	3.20
	0.02

	รวม
	100
	2.66
	4.74
	1.92


หมายเหตุ  ปริมาณธาตุอาหารหลักรวม  9.32  เปอร์เซ็นต์    
สูตร 6 
	วัตถุดิบ 
	ปริมาณ (กก.)
	ไนโตรเจน (%)
	ฟอสฟอรัส (%)
	โพแทสเซียม (%)

	ปลาป่น
	20
	1.80
	1.00
	0.70

	มูลวัว
	60
	0.84
	0.54
	1.20

	กระดูกป่น
	20
	0.702
	3.00
	0.13

	รวม
	100
	3.34
	4.54
	2.03


หมายเหตุ  ปริมาณธาตุอาหารหลักรวม  9.91  เปอร์เซ็นต์    
สูตร 7 
	วัตถุดิบ 
	ปริมาณ (กก.)
	ไนโตรเจน (%)
	ฟอสฟอรัส (%)
	โพแทสเซียม (%)

	กระดูกป่น
	40
	1.40
	6.00
	0.27

	มูลวัว
	50
	0.70
	0.45
	1.00

	รำละเอียด
	10
	0.24
	0.43
	0.18

	รวม
	100
	2.34
	6.88
	1.45


หมายเหตุ  ปริมาณธาตุอาหารหลักรวม 10.67  เปอร์เซ็นต์    
ปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบแต่ละชนิด
	วัตถุดิบ 
	ราคา (บาท/กก.)
	ไนโตรเจน (%)
	ฟอสฟอรัส (%)
	โพแทสเซียม (%)

	มูลสุกร
	4
	2.30
	4.50
	1.30

	มูลวัว
	3
	1.40
	0.90
	2.00

	กระดูกป่น
	10
	3.5
	15.00
	0.68

	หินฟอสเฟต 
	5
	0.10
	16.00
	0.10

	ปลาป่น
	26
	9.00
	5.00
	3.50

	รำละเอียด
	12
	2.40
	4.30
	1.80


[image: image2.jpg]IASOMISWCUUINGUINUASNSENISSUSOVLIASTIUINBASEUNSE U 2563

(nejuz?uﬁ 3 - nejuﬁTﬁs“umss“usa\))

NSUWCUUINAU NSENSIVINUASIIAERNSA

(naunldsumssSusav)
(Certificate)

oan1lae

nq'u568||a:vx7c*umHuac‘mumaw||atu§ms§omsm§azha
NOLIVTNAEWCUUINISOONTISNAU NSUWCUUINAU
Uquwu 2563













